## Tabelle1
Aufgaben | Start | Ende | Dauer | Gantt
AP1 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 7 | Start | 46153
MS1 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1 | Ende | 46238
AP5 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 7
MS3 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 1
AP2 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 7
MS2 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1
AP3 | 2026-05-18 | 2026-05-31 | 14
MS4 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1
AP4 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7
MS5 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1
AP6 | 2026-06-01 | 2026-07-05 | 35
MS6 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1
AP7 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 7
AP8 | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 21
MS7 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1
3 Tage Puffer